地理与旅游学院迎接本科教学审核评估工作方案

根据学校迎接本科教学审核评估工作方案的总体要求，结合学院工作实际，在前期自评自建的工作基础上，突出工作重点，确保评估工作的各项任务的落实，特制订本工作方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、提高质量”的方针，突出内涵建设、突出特色发展、突出整改落实；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量和本科教学水平。

二、工作目标

（一）通过审核评估，大力提高办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度、教师和教学资源的保障度、教学过程和教学质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，人才培养目标与培养效果的达成度。

（二）通过审核评估，深化人才培养模式改革，丰富优质人才培养资源，创新人才培养体制机制，促进人才培养协同发展、内涵发展、特色发展、人本发展，提高人才培养质量。

（三）通过审核评估，进一步总结凝练学院的办学特色，切实解决教学工作中存在的问题和不足，促进我院本科教学工作再上新台阶。

三、评估范围

审核评估范围包括：6+1个审核项目，涉及定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障6个项目和1个特色项目、包含24个审核要素、66个审核要点（具体按学校方案执行）。

四、领导机构

学院成立评估领导小组，协调做好各项工作，定时召开协调会，沟通信息，解决问题，全力推进评估准备工作。

组  长：赵卫新、李存

副组长：王丰年、戴学军

成  员：冯冬宁、刘恩波、董超阁、李颜、尹辉、庄冬梅、邓木彬、刁佩珍、黄文苑、曾小兰

五、工作任务及分工

（一）二级学院自评报告和支撑材料

1.二级学院自评报告和汇报PPT

负责人：李存

成员：王丰年、戴学军

完成时间：2019年4月15日前

2.支撑材料

负责人：王丰年、戴学军

成员：冯冬宁、刘恩波、董超阁、李颜、尹辉、庄冬梅、邓木彬、刁佩珍、黄文苑、曾小兰

完成时间：2019年4月10日

（二）本科专业的办学定位、培养目标及人才培养方案的修订

负责人：李存

成员：王丰年、戴学军、冯冬宁、刘恩波、董超阁

完成时间：2019年3月20日

（三）专项整理工作

完成时间：2019年4月10日

1.试卷检查、整理与归档

负责人：王丰年

成员：冯冬宁、刘恩波、董超阁、全体教师、庄冬梅、曾小兰

（1）重点对2018-2019学年第一学期的试卷进行整理与归档

严格按照《﹤惠州学院学生管理规定﹥附属规章制度》（惠院发〔2017〕200号）中的《惠州学院考试管理规定》进行检查、整理及归档并按学期填报2018-2019第一学期试卷归档汇总表。

（2）完善2015-2016 学年、2016-2017、2017-2018学年的试卷检查、整理和归档汇总表。

2.毕业论文（设计）检查、整理与归档，重点对2016届、2017届、2018届毕业论文（设计）进行检查、整理与归档。

负责人：王丰年

成员：冯冬宁、刘恩波、董超阁、全体教师、庄冬梅、曾小兰

按照《惠州学院本科生毕业论文（设计）管理规定（2017 年修订）》（惠院发〔2017〕59 号）进行检查、整理及归档，并按学年填报2016届、2017 届和 2018 届毕业论文（设计）目录。

3.2018版教学大纲审核与编印

负责人：王丰年

成员：冯冬宁、刘恩波、董超阁、庄冬梅、曾小兰、全体专任教师参与

按照《关于修订本科课程教学大纲的通知》（2019-03-12）撰写教学大纲，经二级学院教学指导委员会审核通过后，上交教务处。

4.加强实验室管理、实践教学材料的整理，填报惠州学院实习实践基地一览表,富力万丽教学实践基地迎评工作。

负责人：戴学军

成员：尹辉、刘恩波、冯冬宁、董超阁、全体实验技术人员

5.整理“十三五”专业建设发展规划、课程建设规划、专业标准、课程标准。

负责人：李存、戴学军、王丰年

成员：冯冬宁、刘恩波、董超阁、全体专任教师参与

6.个人教学档案整理

负责人：王丰年

成员：全体专任教师、曾小兰

7.师生座谈会、评估知识培训及宣传工作

负责人: 赵卫新、李存

成员：全体教师和学生

六、工作要求

1.评估工作是学校2019年工作重点，全体老师必须高度重视，在学院的统一领导下，共同把评估工作准备好。

2.各相关负责人要及时协调沟通各项工作，定期检查工作进展。

地理与旅游学院本科审核工作任务清单

| 序号 | 任务名称 | 分管领导 | 责任人 | 参加人员 | 完成期限 | 实际完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自评报告（及其支撑材料） | 李存、王丰年、赵卫新 | 戴学军、冯冬宁、刘恩波、董超阁、尹辉 | 戴学军、冯冬宁、刘恩波、董超阁、尹辉、庄冬梅、曾小兰 | 支撑材料4.15 评估报告4.20 |  |
| 2 | 汇报PPT | 李存 | 李存、王丰年、赵卫新 | 戴学军、冯冬宁、刘恩波、董超阁、尹辉 | 5.1 |  |
| 3 | 各专业标准 | 王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 各专业教师 | 4.15 |  |
| 4 | 2018版教学大纲修订及印刷 | 王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 各专业教师 | 4.10 |  |
| 5 | 分专业建设与发展规划及师资、实验室、课程等重要的子规划 | 王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 各专业教师 | 4.15 |  |
| 6 | 各课程标准制订 | 王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 各专业教师 | 4.15 |  |
| 7 | 试卷专项检查 | 王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 各专业教师、曾小兰 | 4.10 |  |
| 8 | 毕业论文专项检查 | 王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 各专业教师、曾小兰 | 4.10 |  |
| 9 | 各类实习报告整理与检查 | 戴学军 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 各专业教师、曾小兰 | 4.10 |  |
| 10 | 教师教学档案整理及归档 | 王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁、曾小兰 | 各专业教师 | 4.15 |  |
| 11 | 学院教学质量反馈与持续改进工作专项整改 | 李存、王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁、曾小兰 | 各专业教师 | 5.1 |  |
| 12 | 教师科研、教改项目、论文、专利、获奖清单 | 戴学军 | 王丰年、吴鹏豹、曾小兰 | 各专业教师 | 4.10 |  |
| 13 | 课程网站更新 | 戴学军 | 各网站负责人 | 各专业教师 | 4.15 |  |
| 14 | 实践基地文件及管理制度 | 戴学军 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁、庄冬梅、尹辉 | 各专业教师 | 4.15 |  |
| 15 | 实验室管理制度及各种表格 | 戴学军 | 尹辉 | 实验技术人员 | 4.15 |  |
| 16 | 学生活动及发展相应数据表格 | 赵卫新 | 刁佩珍、邓木彬、黄文苑 | 各教师、班主任 | 4.15 |  |
| 17 | 学院教师发展规划、师资现状分析报告 | 李存 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 学院党政班子、学术委员、教指委员 | 5.1 |  |
| 18 | 地理学（一级学科）学科发展规划 | 李存、戴学军 | 王丰年、冯冬宁、董超阁、尹辉 | 学术委员、高级职称教师、博士 | 5.1 |  |
| 19 | 旅游管理（二级学科）学科发展规划 | 李存、戴学军 | 刘恩波、李颜、胡杨 | 学术委员、高级职称教师、博士 | 5.1 |  |
| 20 | 学院实验室发展规划 | 戴学军 | 尹辉、冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 实验室建设小组其他成员 | 5.1 |  |
| 21 | 惠大地理信息技术有限责任公司业务宣传册页 | 戴学军 | 冯冬宁、尹辉、吴波、吴鹏豹、胡杨 | 全体专业教师 | 5.1 |  |
| 22 | 学院课程建设规划 | 李存、王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 学院教学指导委员其他成员 | 5.1 |  |
| 23 | 学院专业发展规划 | 李存、王丰年 | 王丰年、冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 学院教学指导委员其他成员 | 5.1 |  |
| 24 | 学院质量监控体系建设 | 李存、王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁 | 学院教指委员、督导委员 | 5.1 |  |
| 25 | 学院制度汇编与修订 | 李存、赵卫新 | 李存、赵卫新、戴学军、王丰年、庄冬梅 | 冯冬宁、董超阁、尹辉、李颜、董琳琳、刁佩珍 | 5.1 |  |
| 26 | 评估知识培训（教师） | 李存 | 王丰年 | 全体人员 | 不定期安排 |  |
| 27 | 备课与课堂教学专项检查 | 王丰年 | 冯冬宁、刘恩波、董超阁、曾小兰 | 各专业教师 | 5.1 |  |
| 28 | 评估知识培训及宣传（学生） | 赵卫新 | 辅导员及班主任 | 全体人员 | 不定期安排 |  |
| 29 | 迎评氛围构建（学习风气：课堂参与、作业质量、课外自习） | 赵卫新 | 辅导员、班主任 | 全体人员 | 5.1 |  |
| 30 | 迎评氛围构建（第二课堂：科技月系列活动的组织） | 赵卫新 | 辅导员、专业教师 | 全体人员 | 5.1 |  |
| 31 | 评估现场安排 | 赵卫新 | 庄冬梅 | 办公室人员 | 5.15 |  |
| 32 | 示范性实习基地（富力万丽酒店）走访与迎评 | 戴学军 | 刘恩波、李颜 | 旅游管理专业实习指导教师 | 5.1 |  |

注：评估各项工作为学院重点督办的重要工作，请各位教师明确自已的责任，加强沟通与协作，确保各项任务落实到位，凡是不配合学院工作的人员，学院启动问责程序。

地理与旅游学院

2019年3月18日